附件

深圳市人大常委会关于检查《深圳经济特区医疗急救条例》实施情况的工作方案

《深圳经济特区医疗急救条例》（以下简称《条例》）于2018年10月1日起实施，根据《深圳市人大常委会2024年工作要点》，市人大常委会将于今年对我市《条例》实施的情况进行检查。为做好执法检查相关工作，根据监督法及《深圳市市、区人民代表大会常务委员会执法检查条例》有关规定，制定本工作方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神,围绕市委中心工作和决策部署,依法履行监督职权，通过检查《条例》的贯彻实施情况，健全医疗急救服务体系，规范医疗急救行为，提高医疗急救能力和水平，促进深圳医疗急救事业更高质量发展。

二、检查主要内容

检查我市各级政府及其有关部门、社会有关方面贯彻实施《条例》的情况，主要是取得的成效、存在的问题和改进工作的意见建议。对照《条例》检查医疗急救网络布局、医疗急救人员配备、院前医疗急救调度体系建设、医疗急救规范标准和评估考核、医疗急救知识与技能的宣传培训、医疗急救服务的财政和政策保障等制度落实情况。

三、执法检查组的组成

检查组由市人大常委会副主任蒋宇扬担任组长，市人大常委会教科文卫工委主任孙福金担任副组长，成员由市人大常委会委员、市人大代表、专家等组成。工作人员从教科文卫工委抽派。

四、工作安排

（一）准备阶段

1.开展前期调研。3月上旬，市人大常委会教科文卫工委与市卫生健康委沟通，拟定工作方案、检查提纲和具体条文落实情况对照表。

2.印发工作方案。4月下旬，工作方案经市人大常委会主任会议同意后，由市人大常委会办公厅印发市政府办公厅和有关部门及各区人大常委会，要求其做好相关工作。

3.组成执法检查小组。5月上旬，组成执法检查小组，确定组长和成员。

4.集中学习和公开征求意见。5月中旬，执法检查组集中学习《条例》，熟悉执法检查方案；向社会公开执法检查事项和执法检查组联系方式，征求公众对《条例》实施情况和执法检查工作的意见建议。

（二）检查阶段

1.召开执法检查汇报会。5月下旬,执法检查组召开第一次会议,部署执法检查工作。教科文卫工委介绍执法检查工作方案，市政府及相关部门负责同志汇报《条例》贯彻落实情况和下一步工作安排。

2. 政府部门自查。6月，请市政府相关部门开展自查，请市卫生健康委提交《条例》实施情况和改进工作的意见建议；请市教育、公安、财政、交通运输、文化广电旅游体育、应急管理、医疗保障、城管和综合执法等部门提交本部门贯彻落实《条例》的情况以及改进工作的意见建议；请各部门根据职责分工填写具体条文落实情况对照表（市级）。

3.组织开展检查。7月至9月，执法检查组开展实地考察、调查座谈活动。

4.委托检查和书面报告。委托各区人大常委会分别对本行政区域内《条例》实施情况进行检查，并于9月30日前将本区的执法检查报告、具体条文落实情况对照表（区级）和改进工作的的意见建议报送市人大常委会教科文卫工委。

（三）审议阶段

1．形成执法检查报告。10月上旬,综合汇总整理各方意见，草拟执法检查报告稿,总结执法检查工作,并与有关部门交换意见。

2.会议审议。10月中旬,执法检查组向主任会议汇报执法检查情况,由主任会议决定将执法检查报告提请常委会会议审议;10月下旬,执法检查组向常委会会议作执法检查报告,常委会分组会议审议报告时,请市政府有关部门派负责同志到会听取意见,回答询问。

3.整理审议意见。常委会会议后, 市人大常委会教科文卫工委综合整理常委会组成人员的审议意见，连同执法检查报告一并交由市政府研究处理。

五、有关事项和要求

市人大常委会教科文卫工委负责组织联系和落实具体工作;办公厅做好相关宣传报道和后勤保障工作。

执法检查组成员和工作人员要认真学习有关法律法规,了解掌握相关背景材料,围绕执法检查内容，开展深入调研。

执法检查组开展执法检查时,严格执行中央八项规定精神，廉洁自律，简化形式，注重实效。

附件：1.《深圳经济特区医疗急救条例》具体条文落实情况对照表（市级）

2.《深圳经济特区医疗急救条例》具体条文落实情况对照表（区级）